# NHIỆM VỤ 1: Bảng phân rã công việc WBS 3 giai đoạn

Vì thời hạn còn 7 ngày, có thể chia tiến độ như sau:

| Giai đoạn | Mã | Công việc | Người phụ trách | Hạn dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GĐ1: Chuẩn bị tư liệu & khảo sát | 1.1 | Soạn 6 câu hỏi Google Forms và thu thập ý kiến của 25 SV | Nam | Ngày 1 |
|  | 1.2 | Tổng hợp kết quả khảo sát và vẽ 3 biểu đồ | Mai | Ngày 2 |
| GĐ2: Báo cáo Word & Slide | 2.1 | Viết Mở đầu + Nội dung 1: Kết quả khảo sát | Linh | Ngày 4 |
|  | 2.2 | Viết Nội dung 2: Khó khăn + Nội dung 3: Giải pháp | Tuấn | Ngày 4 |
|  | 2.3 | Thiết kế 6 slide đầu: bìa, giới thiệu, số liệu khảo sát | Nam | Ngày 5 |
|  | 2.4 | Thiết kế 6 slide sau: giải pháp, kinh nghiệm, Q&A | Mai | Ngày 5 |
| GĐ3: Nghiệm thu & nộp | 3.1 | Rà soát toàn bộ bài Word theo checklist DoD | Tuấn | Ngày 6 |
|  | 3.2 | Thuyết trình thử 10 phút và đóng gói nộp bài | Cả nhóm, Tuấn điều phối | Ngày 7 |

Việc 1 → Việc 2 → Việc 3,4,5,6 → Việc 7 → Việc 8 ( không thiết kế slide trước khi hoàn thành việc 2 )

# NHIỆM VỤ 2 : Checklist DoD

## A. DoD cho bài báo cáo Word

Bài Word chỉ được chuyển sang Done khi tất cả tiêu chí đều đạt.

|  | Tiêu chuẩn hoàn thành |
| --- | --- |
|  | 1. Trang bìa: Có tên trường, môn học, tên đề tài, đầy đủ thành viên và mã số sinh viên |
|  | 2. Nội dung: Có đầy đủ 3 nội dung trọng tâm: kết quả khảo sát, 3 khó khăn và 4 giải pháp |
|  | 3. Độ dài: Có từ 8–10 trang nội dung theo yêu cầu |
|  | 4. Số liệu: Có ít nhất 2 biểu đồ khảo sát, số liệu trên biểu đồ khớp với dữ liệu khảo sát |
|  | 5. Font: Sử dụng thống nhất Times New Roman hoặc Arial, cỡ chữ 13–14 |
|  | 6. Định dạng: Giãn dòng 1.5 lines, căn lề và tiêu đề thống nhất |
|  | 7. Mục lục: Có mục lục tự động và số trang chính xác |
|  | 8. Chính tả: Kiểm tra toàn bộ văn bản, không còn lỗi chính tả tiếng Việt rõ ràng |
|  | 9. Tài liệu tham khảo: Có nguồn tài liệu và ghi theo một cách thống nhất |
|  | 10. Kiểm tra cuối: File mở bình thường, không lỗi font, không mất hình hoặc biểu đồ |

Quy tắc: Nếu còn một tiêu chí chưa đạt → chưa được coi là Done

B. DoD cho Slide PowerPoint

|  | Tiêu chuẩn hoàn thành |
| --- | --- |
|  | 1. Số lượng: Đúng 12 slide nội dung chính, bố cục logic từ mở đầu đến kết luận |
|  | 2. Nội dung: Có đầy đủ kết quả khảo sát, khó khăn và 4 giải pháp |
|  | 3. Cỡ chữ: Nội dung chính từ 24pt trở lên |
|  | 4. Màu sắc: Chữ và nền có độ tương phản rõ, dễ đọc khi trình chiếu |
|  | 5. Biểu đồ: Có biểu đồ khảo sát trực quan, số liệu chính xác |
|  | 6. Hình ảnh: Hình ảnh đủ rõ nét và có ghi nguồn khi cần |
|  | 7. Lượng chữ: Không đưa nguyên đoạn văn dài lên slide; ưu tiên ý chính và từ khóa. |
|  | 8. Slide giải pháp: Trình bày rõ 4 giải pháp cốt lõi |
|  | 9. Q&A: Có phần dành cho câu hỏi và trả lời. |
|  | 10. Chạy thử: File trình chiếu mở bình thường và đã chạy thử toàn bộ. |

# NHIỆM VỤ 3 : Bảng Kanban

Tại thời điểm hiện tại, sau 3 ngày:

- Việc 1 chưa hoàn thành

- Việc 3 mới được một nửa

- Việc 5 mới tạo trang trắng

- Các việc còn lại chưa bắt đầu

Do đó, bảng Kanban phản ánh đúng thực trạng nên là:

| TO DO – CẦN LÀM | IN PROGRESS – ĐANG LÀM | DONE – ĐÃ XONG |
| --- | --- | --- |
| Việc 2: Tổng hợp khảo sát + 3 biểu đồ | Việc 1: Google Forms + thu thập 25 SV — Nam |  |
| Việc 4: Viết Nội dung 2 + 3 | Việc 3: Mở đầu + Nội dung 1 — Nam |  |
| Việc 6: Thiết kế 6 slide sau | Việc 5: Thiết kế 6 slide đầu — Nam |  |
| Việc 7: Rà soát Word |  |  |
| Việc 8: Tập thử + đóng gói nộp |  |  |

### Vấn đề lớn nhất

Nam đang có 3 thẻ cùng lúc ở In Progress:

Việc 1 + Việc 3 + Việc 5

Trong khi cả 3 đều chưa hoàn thành.

Điều này tạo ra bẫy ôm việc và tắc nghẽn luồng công việc

Cách giải quyết bẫy ôm việc của Nam

Áp dụng quy tắc: WIP Limit = 1 việc/người.

### Bước 1: Nam chỉ giữ lại 1 việc

Ưu tiên:

Nam → hoàn thành Việc 1 trước.

Việc 1 là đầu vào quan trọng cho Việc 2 và ảnh hưởng đến nội dung khảo sát.

### Bước 2: Chuyển 2 việc còn lại về To Do

- Việc 3 → To Do

- Việc 5 → To Do

Không coi việc này là “bỏ việc”, mà là tạm dừng để tập trung hoàn thành một việc trước.

### Bước 3: Sau khi Việc 1 đạt DoD

Nam chuyển:

Việc 1: In Progress → Done

Sau đó mới nhận việc tiếp theo